## GR01-Proyecto-V001
Nombre de la tarea | Duración | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Predecesoras | % Completo | Estado | Asignado a | Comentarios | Duration | Start | Finish
Proyecto de Gestión de catálogo para muebles "A Mi Madera" | 87d | 2022-11-07 | 2023-03-01 |  | 20%
ETAPA DE MODELADO DEL NEGOCIO | 87d | 2022-11-07 | 2022-11-30 |  | 20%
Presentación de Proyectos disponibles | 4d | 2022-11-09 | 2022-11-13 |  | 100% | Completo | Dayana Vinueza | Se realizo en equipo con la coordinación de la líder
Confirmación del proyecto | 1d | 2022-11-14 | 2022-11-14 |  | 100% | Completo | Jenny Ruiz
Analisis de primera reunión | 3d | 2022-11-09 | 2022-11-12 |  | 100% | Completo | Dayana Vinueza
Comunicación con el director asignado | 1d | 2022-11-09 | 2022-11-09 |  | 100% | Completo | Jenny Ruiz
Elaboracion de los borradores del documento Miproyecto de Investigación | 4d | 2022-11-16 | 2022-11-20 |  | 100% | Completo | Dayana Vinueza, Wendy Llulluna y Jimmy Simbaña
Revisión del perfil del proyecto por el Dir asignado | 1d | 2022-11-30 | 2022-11-30 |  | 100% | Completo | Jenny Ruiz
Planificación del proyecto de fin de curso de POO, P.Web e IR | 13d | 2022-11-07 | 2022-11-20 |  | 100% | Completo | Dayana Vinueza, Wendy Llulluna y Jimmy Simbaña
ETAPA DE REQUISITOS | 5d | 2022-11-30 | 2022-12-04 |  | 100% | Completo | Dayana Vinueza, Wendy Llulluna y Jimmy Simbaña
Revisión del perfil de proyecto | 1d | 2022-11-30 | 2022-11-30 |  | 100% | Completo | Dayana Vinueza, Wendy Llulluna y Jimmy Simbaña
Reunión con los expertos del tema asignado | 1d | 2022-12-03 | 2022-12-03 |  | 100% | Completo | Wendy Llulluna, Jimmy Simbaña y Samantha Naranjo
Elaboración de presentación para defensa del perfil de proyecto | 1d | 2022-12-03 | 2022-12-03 |  | 100% | Completo | Dayana Vinueza, Wendy Llulluna y Jimmy Simbaña
Defensa del perfil de proyecto | 1d | 2022-12-04 | 2022-12-04 |  | 100% | Completo | Dayana Vinueza, Wendy Llulluna y Jimmy Simbaña
ETAPA DE ANALISIS Y DISEÑO
Sprint 0 | 8d | 2022-12-21 | 2022-12-29
Definir requisitos funcionales | 1d | 2022-12-29 | 2022-12-29 |  | 100% | Completo | Dayana Vinueza, Wendy Llulluna y Jimmy Simbaña
Matriz HU | 1d | 2022-12-29 | 2022-12-29 |  | 100% | Completo | Dayana Vinueza, Wendy Llulluna y Jimmy Simbaña
Generación del proyecto | 1d | 2022-12-29 | 2022-12-29 |  | 100% | Completo | Dayana Vinueza, Wendy Llulluna y Jimmy Simbaña
Revisión del primer ciclo corto | 1d | 2022-12-29 | 2022-12-29 |  | 100% | Completo | Dayana Vinueza, Wendy Llulluna y Jimmy Simbaña
Sprint 1 | 5d | 2022-12-30 | 2023-01-04
Elaboración de la especificación de requisitos | 1d | 2022-12-30 | 2022-12-30 |  | 30% | En proceso | Dayana Vinueza, Wendy Llulluna y Jimmy Simbaña
Elaboracion de las historias de usuario | 1d | 2022-12-30 | 2022-12-30 |  | 40% | En proceso | Dayana Vinueza, Wendy Llulluna y Jimmy Simbaña
Elaboracion de casos de uso extendido | 1d | 2022-12-30 | 2022-12-30 |  | 30% | En proceso | Dayana Vinueza, Wendy Llulluna y Jimmy Simbaña
Implementacion: Requisito 1 (Visualizar Catálogo) | 2d | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | 100% | Terminado | Wendy Llulluna
Implementacion: Requisito 2 (Registrar Cliente) | 2d | 2022-12-31 | 2023-01-01 |  | 100% | Terminado | Dayana Vinueza
Revisión del segundo ciclo | 1d | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  | 0% | No iniciado | Jenny Ruiz
ETAPA DE PRUEBAS Y DESPLIEGUE
Implementación
Despliegue del Proyecto
Plan de pruebas
Ejecución de pruebas
Defensa del Proyecto