## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | El sistema debe permitir la visualización del catálogo con los productos/servicios que ofrece la empresa | Visualizar catálogo | Visualizar el catálogo de productos/servicios en el aplicativo web | Cliente | 1. El cliente ingresa en el sistema 2. Clic en "Catálogo" | Wendy Llulluna | 6 | 2022-12-31 | Alta | Terminado | Verificar que la interfaz de la vista del catálogo se muestre como lo especificado. | Ninguno | Visualizar catálogo
REQ002 | El sistema deberá permitir que el usuario ingrese sus datos personales como: Nombre, Apellido, Numero de Celular, usuario y contraseña | Registrar cliente | Realizar compras a través del aplicativo web | Cliente | 1. El cliente ingresa al sistema 2. Dar clic en Registrar 3. Ingresar los datos personales en el formulario (Nombre, Apellido , celular y Contraseña) 3. Se valida los datos ingresados 4. Se registra al cliente 5. Se muestra mensaje de registro exitoso | Dayana Vinueza | 8 | 2023-01-01 | Alta | Terminado | Mediante el uso de pruebas unitarias verificar que los datos ingresado en el formulario se hayan registrado correctamente en la base de datos. | Si el cliente ya se encuentra registrado mostrar un mensaje de "Registro Exitoso" | Registro de cliente
REQ003 | El sistema debe permitir el inicio de sesión como cliente | Iniciará sesión como cliente | Acceder al sistema como cliente | Cliente | 1. Dar clic en iniciar sesión 2. El cliente accede al formulario de inicio de sesión e ingresa los datos del formulario Correo Electrónico y Contraseña 3. Se valida los datos ingresados 4. Ingresa al sistema como cliente | Wendy Llulluna | 6 | 2022-12-26 | Alta | No iniciado | Se realizan pruebas unitarias para verificar que los datos ingresado en el formulario este correctos, si los datos están incorrectos no inicia sesión en el sistema y da un mensaje de error. | Ninguno | Iniciar sesión como cliente
REQ004 | El sistema debe permitir que el usuario realice pedidos | Registrar pedido | Automatizar el proceso de registro de pedidos | Cliente | 1. Dar clic en la opción "Pedido" | Dayana Vinueza | 8 | 2023-01-09 | Alta | No iniciado | Mediante el uso de pruebas unitarias verificar que el pedido se haya registrado correctamente en la base de datos. | Ninguno | Registrar el pedido
REQ005 | El sistema debe permitir que el usuario recopile los productos elegidos. | Agregar productos al carrito | Recopilar los productos elegidos | Cliente | 1. Dar clic en el carrito | Dayana Vinueza | 8 | 2023-01-18 | Alta | No iniciado | Mediante el uso de pruebas unitarias verificar que los productos se hayan añadido correctamente en el carrito. | Dentro del carrito mostrar las cantidades solicitadas por producto, el precio de cada uno y el total de las cantidades registradas. | Agregar productos al carrito
REQ006 | El sistema debe permitir que el usuario pueda eliminar productos no requeridos | Eliminar productos de carrito | Eliminar los productos que no sean requeridos. | Cliente | 1. Dar clic en el carrito. 2. Dar clic en "Editar carrito" 3. Eliminar producto no requerido | Dayana Vinueza | 8 | 2023-02-01 | Alta | No iniciado | Mediante el uso de pruebas unitarias verificar los productos añadidos en el carrito y eliminar los productos no requeridos. | Dentro del carrito mostrar las cantidades solicitadas por producto y una opción para eliminar el producto y las cantidades, por ende se mostrará el total registrado nuevamente | Eliminar productos del carrito
REQ007 | El sistema debe permitir que el cliente pueda visualizar las promociones y ofertas. | Acceder a promociones y ofertas | El cliente deberá ser un comprador fijo para acceder a las promociones y ofertas | Cliente | 1. El cliente ingresa al sistema 2. Se desplegará a cliente fijo una opción de promociones y ofertas | Jimmy Simbaña | 8 | 08/02/2023 | Alta | No iniciado | Mediante el uso de pruebas unitarias verificar que el cliente sea fijo o que realice compras frecuentemente, promocionar y dar ofertas a dichos clientes. | Ninguno | Acceder a promociones y ofertas
REQ008 | El sistema debe permitir que el cliente pueda personalizar productos seleccionados | Solicitar personalización de producto o servicio | Dar características específicas de cómo quiere la personalización del producto | Cliente | 1. El cliente ingresa al sistema 2. Selecciona el producto 3. Especifica las características que desea tener dicho producto seleccionado | Jimmy Simbaña | 8 | 2023-02-20 | Alta | No iniciado | Mediante el uso de pruebas unitarias verificar que los productos seleccionados sean descritos de cómo quieren que sea personalizado por parte del cliente. | Ninguno | Solicitar personalización de producto o servicio
REQ009 | El aplicativo debera permitir visualizar el pago total | Registrar el total de pago de los productos/servicios | Pagar por los productos/servicios que ofrece la empresa | Cliente | 1. Dar clic en ver carrito 2. Clic en pagar(información con los detalles del pago) | Jimmy Simbaña | 8 | 2022-02-23 | Alta | No iniciado | Mediante el uso de pruebas unitarias verificaremos que el calculo del suma total del pago sea la correcta de acuerdo a los productos/servicios seleccionados | Ninguno | Generar metodo de pago
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ002 |  | Cliente |  | Terminado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 8 |  | Alta |  | Dayana Vinueza
| ¿QUÉ? | Registrar cliente |  | ¿PARA QUÉ? | Realizar compras a través del aplicativo web |  | ¿CÓMO? | 1. El cliente ingresa al sistema 2. Dar clic en Registrar 3. Ingresar los datos personales en el formulario (Nombre, Apellido , celular y Contraseña) 3. Se valida los datos ingresados 4. Se registra al cliente 5. Se muestra mensaje de registro exitoso
| NOMBRE HISTORIA |  | Registro de cliente
| PRUEBA |  | Mediante el uso de pruebas unitarias verificar que los datos ingresado en el formulario se hayan registrado correctamente en la base de datos. |  |  | COMENTARIOS | Si el cliente ya se encuentra registrado mostrar un mensaje de "Registro Exitoso"