## Backlog
ID | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Visualizar catálogo | Cliente | Acceder al catálogo virtual | Visualizar el catálogo de productos/servicios en el aplicativo web |  | Alta | Terminado
REQ002 | Registrar cliente | Cliente | Acceder al catálogo virtual | Realizar compras a través del aplicativo web |  | Alta | Terminado

## Sprint 0
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Visualizar catálogo virtual | Cliente | Acceder al catálogo virtual | Visualizar el catálogo de productos/servicios en el aplicativo web |  | Alta | Terminada
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Crear un diseño para el catálogo |  |  |  | Wendy Llulluna |  | 1
REQ001-2 | Implementar el diseño del catálogo, colocando los respectivos productos/servicios |  |  |  | Wendy Llulluna |  | 5
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ002 | Registrar cliente | Cliente | Acceder al catálogo virtual | Realizar compras a través del aplicativo web |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ002-1 | Crear un formulario con inputs de datos del cliente |  |  |  | Dayana Vinueza |  | 1
REQ002-2 | Implementar el formulario de ingreso de datos del cliente para poder iniciar sesión próximamente |  |  |  | Dayana Vinueza |  | 4

## Burndown Chart
| Estimado | Dia 7 | Dia 6 | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
REQ001-2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5
REQ002-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ002-2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4
Horas Estimadas | 11 | 11 | 8 | 8 | 6 | 3 | 1 | 0
Horas Estimadas Restantes | 11 | 9.4286 | 7.8571 | 6.2857 | 4.7143 | 3.1429 | 1.5714 | 0
Conclusión 1. Se puede concluir que el desarrollo de las tareas para lograr con los objetivos del sprint se llevó a cabo en el tiempo establecido, en la gráfica se puede observar cómo se dio el desempeño en cuanto a tiempos por parte de los programadores encargados de implementar los requisitos especificados en el primer sprint. Cada uno de los programadores lograron terminar con sus tareas respectivas sin atrasarse ni adelantarse de forma abrupta. 2. Se puede decir que un backlog es una lista de tareas o requisitos para un proyecto, mientras que un burndown chart es un gráfico que muestra el progreso de un proyecto en relación con el tiempo. El uso de un backlog y un burndown chart juntos ayuda al equipo a mantener un seguimiento de los requisitos y el progreso del proyecto, y a tomar decisiones sobre cómo priorizar y asignar tareas.