## Backlog
ID | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Visualizar catálogo | Cliente | Acceder al catálogo virtual | Visualizar el catálogo de productos/servicios en el aplicativo web |  | Alta | Terminado
REQ002 | Registrar cliente | Cliente | Registrar cliente | Registrar un cliente en la página web |  | Alta | Terminado
|  |  | Iniciar sesión como cliente | Iniciar sesión en la página web como cliente |  | Alta | Terminado
|  |  | Registrar pedido | Realizar pedidos de los productos seleccionados |  | Alta | Terminado
|  |  | Agregar productos al carrito | Agregar los productos seleccionados al carrito de compras |  | Alta | Terminado
|  |  | Eliminar productos del carrito | Vaciar los productos agregados al carrito de compras |  | Alta | Terminado

## Sprint 0
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Visualizar catálogo virtual | Cliente | Acceder al catálogo virtual | Visualizar el catálogo de productos/servicios en el aplicativo web |  | Alta | Terminada
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Crear un diseño para el catálogo |  |  |  | Wendy Llulluna |  | 1
REQ001-2 | Implementar el diseño del catálogo, colocando los respectivos productos/servicios |  |  |  | Wendy Llulluna |  | 5
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ002 | Registrar cliente | Cliente | Acceder al catálogo virtual | Realizar compras a través del aplicativo web |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ002-1 | Crear un formulario con inputs de datos del cliente |  |  |  | Dayana Vinueza |  | 1
REQ002-2 | Implementar el formulario de ingreso de datos del cliente para poder iniciar sesión próximamente |  |  |  | Dayana Vinueza |  | 4

## Sprint 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Visualizar catálogo virtual | Cliente | Acceder al catálogo virtual | Visualizar el catálogo de productos/servicios en el aplicativo web |  | Alta | Terminada
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Crear un diseño para el catálogo |  |  |  | Wendy Llulluna |  | 1
REQ001-2 | Implementar el diseño del catálogo, colocando los respectivos productos/servicios |  |  |  | Wendy Llulluna |  | 5
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ002 | Registrar cliente | Cliente | Acceder al catálogo virtual | Realizar compras a través del aplicativo web |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ002-1 | Crear un formulario con inputs de datos del cliente |  |  |  | Dayana Vinueza |  | 1
REQ002-2 | Implementar el formulario de ingreso de datos del cliente para poder iniciar sesión próximamente |  |  |  | Dayana Vinueza |  | 4
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ003 | Iniciar sesión como cliente | Cliente | Acceder al sistema como cliente | Realizar compras a través del aplicativo web |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ003-1 | Crear un formulario con inputs para el usuario y contraseña |  |  |  | Dayana Vinueza |  | 2
REQ003-2 | Implementar el formulario de ingreso de datos del cliente para poder iniciar sesión en el sistema |  |  |  | Dayana Vinueza |  | 4
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ004 | Registrar pedido | Cliente | Registrar los pedidos que realice el cliente | Almacenar los datos del pedido en la base de datos |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ004-1 | Crear un formulario con inputs (usuario y contraseña) |  |  |  | Dayana Vinueza |  | 1
REQ004-2 | Validar que el cliente se encuentre registrado y haya iniciado sesion en el sistema |  |  |  | Dayana Vinueza |  | 2
REQ004-3 | Validar la existenca de productos/servicios en el carrito de compras |  |  |  | Dayana Vinueza |  | 2
REQ004-4 | Registrar el pedido |  |  |  | Dayana Vinueza |  | 2
REQ004-5 | Almacenar el pedido en la base de datos |  |  |  | Dayana Vinueza |  | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ005 | Agregar productos al carrito | Cliente | Recopilar los productos seleccionados | Realizar la compra de los productos seleccionados. |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ005-1 | Crear un formulario para el carrito de compras que me permita visulizar los productos/servicios elegidos por el cliente |  |  |  | Wendy Llulluna |  | 3
REQ005-2 | Validar la existencia de productos/servicios en el catálogo virtual |  |  |  | Wendy Llulluna |  | 3
REQ005-3 | Agregar los productos/servicios seleccionados al carrito de compras |  |  |  | Wendy Llulluna |  | 2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ006 | Eliminar productos del carrito | Cliente | Eliminar los productos seleccionados del carrito | Vaciar el carrito de compras |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ006-1 | Validar la existencia de productos/servicios en el carrito de compras |  |  |  | Wendy Llulluna |  | 4
REQ006-2 | Vaciar el carrito de compras |  |  |  | Wendy Llulluna |  | 4

## Burndown Chart
| Estimado | Dia 21 | Dia 20 | Dia 19 | Dia 18 | Dia 17 | Dia 16 | Dia 15 | Dia 14 | Dia 13 | Dia 12 | Dia 11 | Dia 10 | Dia 9 | Dia 8 | Dia 7 | Dia 6 | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
REQ001-2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5
REQ002-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ002-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4
REQ003-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ003-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
REQ004-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ004-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ004-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ004-4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ004-5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ005-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ005-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ005-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ006-1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
REQ006-2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
Horas Estimadas | 41 | 41 | 37 | 35 | 35 | 33 | 33 | 31 | 31 | 28 | 25 | 25 | 20 | 17 | 11 | 11 | 8 | 8 | 6 | 3 | 1 | 0
Horas Estimadas Restantes | 41 | 39.0476 | 37.0952 | 35.1429 | 33.1905 | 31.2381 | 29.2857 | 27.3333 | 25.381 | 23.4286 | 21.4762 | 19.5238 | 17.5714 | 15.619 | 13.6667 | 11.7143 | 9.7619 | 7.8095 | 5.8571 | 3.9048 | 1.9524 | 1.1102e-14
Conclusión 1. Se puede concluir que el desarrollo de las tareas para lograr con los objetivos de los sprints se llevó a cabo en el tiempo establecido, en la gráfica se puede observar cómo se dio el desempeño en cuanto a tiempos por parte de los programadores encargados de implementar los requisitos especificados en el primer sprint. Cada uno de los programadores lograron terminar con sus tareas respectivas sin atrasarse ni adelantarse de forma abrupta. 2. Se puede decir que un backlog es una lista de tareas o requisitos para un proyecto, mientras que un burndown chart es un gráfico que muestra el progreso de un proyecto en relación con el tiempo. El uso de un backlog y un burndown chart juntos ayuda al equipo a mantener un seguimiento de los requisitos y el progreso del proyecto, y a tomar decisiones sobre cómo priorizar y asignar tareas.